## Feuil1
PLANNING 1 | PLANNING 2
code/cab gouvernail + réflexion/conception mécanisme | code/cab moteur étanche | séance 1
conception engrenage+ tt ce qui est en lien avec gourvernail | coque du bateau: modélisation (voir debut conception) | séance 2
Ancre code cablage + conception | coque du bateau: conception début | séance 3
aide fin coque du bateau + assembler gouvernail | coque du bateau: conception fin + assembler ancre + moteur | séance 4
debut modélisation télécommande | vérifiaction assemblage + finition coque. | séance 5
code/cablage télécommande: 1 | conception télécommande | séance 6
code/cablage télécommande: 2 | code/cablage télécommande: 2 | séance 7
tout les tests bateau | tout les tests télécommande | séance 8